## Лист1
№ | Задача | Ответсвтенный | Длительность | Дата | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Инициализация
1.1 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.2 | Формирование команды проекта | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.3 | Выбор руководителя | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
Подготовка
2.1 | Определени механики игры | Вся команда | 5 недель | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 8
2.2 | Сбор информации о ЦА | Ковалёва Е. | 5 недель | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 8
2.3 | Сбор информации о конкурентах | Мокроносов А. | 5 недель | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 8
2.4 | Составление карточки проекта | Терещенко М. | 5 недель | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 8
Создание продукта
3.1 | Написание сценария игры | Ковалёва Е. | 4 недель | 2022-04-06 | bar: Неделя 9 to Неделя 12
3.2 | Создание анимаций/артов | Терещенко М. | 4 недель | 2022-04-06 | bar: Неделя 9 to Неделя 12
3.3 | Сбор теории о химии | Вся команда | 7 недель | 2022-04-06 | bar: Неделя 13 to Неделя 14
3.4 | Написание игры | Мокроносов А. | 2 недели | 2022-05-04 | bar: Неделя 9 to Неделя 15
Тестирование
4.1 | Тестирование продукта | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18 | bar: Неделя 15 to Неделя 16
4.2 | Дополнительные доработки | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-25 | bar: Неделя 16
Финальная часть
5.1 | Подготовка к презентации проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-06-01 | bar: Неделя 17
5.2 | Анализ полученного продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-06-08 | bar: Неделя 18
5.3 | Защита проекта | Вся команда | 1 день | 2022-06-15